附件1：

2021年度“科普项目”申报指南

一、科普管理

（一）2021年科普项目监督检查及验收评估（项目编号：2021KP01）

1.项目内容：

对2021年度已立项并实施的科普项目（含2020年立项且未完成验收评估项目）开展跟踪监督、抽查考察、项目验收、绩效评估等工作。

2.项目要求：

（1）对2021年实施的科普项目（含2020年立项且未完成验收评估的项目）进行督促指导、跟踪管理。

（2）从2021年实施的活动类科普项目（含2020年立项且未完成验收评估项目）中抽取不低于10%的场次（含线上场次）开展实地抽查考察。其中，实地抽查考察应覆盖50%的活动类科普项目，线下场次占抽取的总场次比重不低于50%。对不低于10家被抽查单位开展满意度调查。

（3）根据项目验收材料和实地抽查考察情况组织专家对2021年完成的科普项目（含2020年立项且未完成验收评估项目）开展书面验收和绩效评估，撰写并提交验收报告。参与书面验收的专家不少于3名。其中，执业会计师不少于1名，其余专家需熟悉科普工作。

（4）根据市科协工作需要及验收的具体时间要求，收集、整理项目申报资料、项目验收资料、经费支出资料，开展数据统计、信息录入等工作。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，具备较为丰富的项目验收评估经验，未申报当年实施的其他科普项目。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：8万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年12月1日前提交验收材料。

（二）深圳科普活动指数系统开发（项目编号：2021KP02）

1.项目内容：

利用网络爬虫等技术获取深圳市内关于科普活动的信息，整理形成动态反映深圳市各区（新区）科普活动开展情况的指数工具。

2.项目要求：

（1）研究我市科普活动服务公众的现状、需求、经验、做法等，从线上科普活动、科普设施在线预约、新闻报道等科普活动相关网络数据源入手，提出若干个可动态反映深圳各区（新区）科普活动开展频次、质量的“科普活动指标”。

（2）利用网络爬虫等技术获取“科普活动指标”相关数据，客观计算各指标权重，形成选定地区的科普活动指数。

（3）通过互联网动态更新深圳市各区（新区）科普活动指数，并以适当方式在市科协网站呈现。

3.申报条件：

面向全国征集，项目申报单位应具备同类或相关项目实施经验。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：15万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年9月1日前提交验收材料。

二、科普资源

（三）科学精神引领创新创业科普图书创作（项目编号：2021KP03）

1.项目内容：以“深圳科学精神引领创新之路”为主题编制科普图书，弘扬科学精神和深圳创新创业精神。

2.项目要求：

（1）广泛征集、深入挖掘以科技型中小微企业为主的深圳企业创始人的创业经历，收集采写有关图文素材，总结案例背后蕴含的科学精神和创新创业精神，编辑整理形成语言简练生动、图文并茂、故事性较强的原创科普读物不低于1册（套）。其中，案例不低于40个，单个案例字数不低于2500字，总字数不低于12万字。

（2）取得在境内出版发行资格，由市科协确定主编，在显著位置标注。出版并提交3000册（套）样书至市科协（或由市科协委托用于公益性用途）。

（3）面向受众完成不少于100人次的满意度调查。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，具有编辑采写能力和创作出版经历。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：22万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（四）科学家精神科普图书创作（项目编号：2021KP04）

1.项目内容：围绕中国科学家建功立业先进典型、深圳科技工作者学术成长经历等内容设定主题，旨在弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的中国科学家精神。

2.项目要求：

（1）围绕中国科学家建功立业先进典型和深圳科技工作者学术成长经历等设定主题，编辑语言简练生动、图文并茂、故事性较强的原创科普读物不低于1册（套）。其中，深圳科技工作者案例不低于20个，单个案例字数不低于2000字，总字数不低于8万字。

（2）取得在境内出版发行资格，由市科协确定主编，在显著位置标注。出版并提交3000册（套）样书至市科协（或由市科协委托用于公益性用途）。

（3）面向受众完成不少于50人次的满意度调查。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，具有编辑采写能力和创作出版经历。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：18万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（五）未成年人科学素质提升科普图书创作（项目编号：2021KP05）

1.项目内容：围绕“未成年人科学素质提升”设定主题编制科普图书，旨在培育未成年人科学兴趣、创新意识、创新能力，帮助他们更多了解科学知识，掌握科学方法，弘扬科学精神。

2.项目要求：

（1）围绕“未成年人科学素质提升”设定主题，深入挖掘深圳市中小学生参与各类科技创新活动的案例，编辑原创科普读物不低于1册（套）。

（2）取得在境内出版发行资格，在显著位置标注“深圳市科学技术协会支持”，出版并提交1000册（套）样书至市科协（或由市科协委托用于公益性用途）。

（3）面向受众完成不少于50人次的满意度调查。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，具有创作出版经历。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（六）利用广播开展科普宣传（项目编号：2021KP06）

1.项目内容：

围绕科技前沿和市民生活密切相关的热点问题，开展广播科普宣传。

2.项目要求：

（1）聚焦科技前沿及社会热点，用好“科普中国”等提供的权威科普内容，形成内容不少于72条（篇）的广播稿件。

（2）在早高峰8:00～8:15，面向市民播出科普内容，播放周期不低于6个月，每周播出不低于3次，单次播出时长不低于3分钟，深圳市累计听众不低于300万人次。

（3）针对目标受众开展不少于200人次的满意度调查，根据群众科普需求及时调整科普内容、开展科学辟谣。

（4）委托会计师事务所对本项目的资金使用情况进行审计，并出具审计报告。

3.申报条件：

（1）项目申报单位应是调频覆盖深圳主要市辖区的国家、省、市、区级广播电台。

（2）须提供完整的广播科普策划方案和能够判断项目总体质量的播音稿样稿。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：70万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

三、科普人才

（七）科普信息员队伍建设（项目编号：2021KP07）

1.项目内容：

利用本单位的传播渠道和行业优势，积极对接“科普中国”资源，建设并壮大科普信息员队伍，实现科普信息精准推送。

2.项目要求：

（1）利用“科普中国”科普资源举办科普活动不低于1场次，推动科普信息员队伍建设。其中，新增科普信息员注册不低于5000人（新增注册人数为项目验收时申报单位机构账号注册人数减项目申报时注册人数），新增“科普中国”APP文章分享不低于15000次。

（2）针对目标受众开展不少于50人次的满意度调查。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，已注册“科普中国”机构账号（项目申报时，应报送“科普中国”APP机构账号截图）。已获2019、2020年度广东省“科普中国e站”建设奖补且机构账号科普信息员注册人数不足500人的机构不得申报。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：5万元/项。

（2）立项数量：计划立项10项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

四、科普活动

（八）深圳市全民科学素质有奖网络竞赛配套推广活动（项目编号：2021KP08）

1.项目内容：

配合深圳市科协和“科普中国”客户端运营单位，开展首届“深圳市全民科学素质有奖网络竞赛”宣传推广工作。

2.项目要求：

（1）配合市科协和“科普中国”客户端运营单位，开展“深圳市全民科学素质有奖网络竞赛”宣传推广活动不低于10场次，累计组织不少于1万名科普信息员参赛。其中，活动应覆盖深圳市内不低于3所高校。

（2）根据市科协工作需要，开展本活动相关信息录入、数据统计、荣誉证书制作等工作。

（3）针对目标受众开展不少于100人次的满意度调查。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册，已注册“科普中国”机构账号且科普信息员注册人数不低于200人。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（九）深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团宣讲系列活动（项目编号：2021KP9）

1.项目内容：

组建“深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团”开展基层宣讲活动，用公众喜闻乐见的方式，讲述科学家、企业家和优秀工程专业技能人才故事。活动旨在普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法，弘扬科学家精神、企业家精神和工匠精神，动员科技工作者树立创新自信、勇攀科技高峰，服务国家发展大局，号召青少年以讲师团成员为榜样，坚定理想信念，自觉担负起新时代赋予的光荣使命。

2.项目要求：

（1）采用“主动联系”、“单位推荐”和“征集评审”等方式，选出不低于40名在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，热心公益事业，具有志愿服务精神，在相关专业领域有较突出的成果，具备一定社会影响力的专家学者、企业家和优秀工程专业技能人才组建“深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团。”

（2）组织讲师团成员深入社区、学校、企业等开展科普讲座50场次。其中，在9月深圳科普月期间开展不少于10场次。

（3）汇集讲座内容，提炼活动成果，编印图文并茂的宣传册，提供不低于200册至市科协（或由市科协委托，用于公益性用途）。

（4）针对受众开展不少于100人次的满意度调查，满意度调查应覆盖每所学校。

3.申报条件：

项目申报单位应在深圳市登记或注册。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：23万元/项。其中，不少于15万元用于支付讲师团成员授课酬劳。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2022年3月31日前提交验收材料。

（十）青少年创新能力培养项目（项目编号：2021KP10）

1.项目内容：

充分依靠深圳市科协所属的协会、学会、研究会等社会团体的专业力量，推进科技社团与学校科技创新需求对接，提升青少年科学素质，弘扬科学家精神。

2.项目要求：

（1）与深圳市不少于5所中小学合作，开展科技社团专业力量和学校科技创新需求融合的青少年创新能力培养项目。

（2）配套举办中国科学家精神校园宣讲活动和道德模范图片展进校园活动各不低于1次。

（3）在“科普中国”APP新增注册“科普中国”信息员不低于500人；在深圳市“科技志愿服务平台”注册1支不少于5人的科技志愿服务队，推动不低于3所学校的校长注册为科技志愿者。

（4）针对受众开展不少于50人次的满意度调查，满意度调查应覆盖每所学校。

3.申报条件：

项目申报单位应是市科协所属学会、协会、研究会等社会团体，已取得教育部门或相关学校同意开展活动的书面证明。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项2项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（十一）科技阅读进社区系列活动（项目编号：2021KP11）

1.项目内容：

在党群服务中心或新时代文明实践中心组织开展科技阅读活动。

2.项目要求：

（1）在深圳市内不少于10个党群服务中心或新时代文明实践中心举办科技、科普、科幻类图书公益阅读活动不低于50场次，每场不低于10人。

（2）在“科普中国”APP新增注册“科普中国”信息员不低于100人。

（3）针对受众开展不少于50人次的满意度调查，满意度调查应覆盖每个社区党群服务中心或新时代文明实践中心。

3.申报条件：

（1）项目申报单位应在深圳市登记或注册。

（2）已承担2020年科技阅读会的单位不得申报该项目。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：5万元/项。

（2）立项数量：计划立项2项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（十二）海绵城市科学普及系列活动（项目编号：2021KP12）

1.项目内容：

依托优质科普教育资源开展形式多样的海绵城市建设科普宣传系列活动。

2.项目要求：

（1）开展海绵城市科学普及活动不低于5场次。其中，每场活动均应有海绵城市建设相关专业人员参与。

（2）开展海绵城市科普进校园活动不低于1场次，参与人次不少于200，有海绵城市建设相关专业人员参与。

（3）在“科普中国”APP新增注册“科普中国”信息员不低于200人；在深圳市“科技志愿服务平台”注册1支不少于5人的科技志愿服务队，推动不低于1所学校的校长注册为科技志愿者。

（4）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。

3.申报条件：

（1）项目申报单位应在深圳市登记或注册。

（2）项目申报单位需提供聘请的海绵城市建设相关专业人员简介及相关证明材料。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（十三）全国科技活动周系列活动（项目编号：2021KP13）

1.项目内容：

围绕2021年“全国科技活动周”主题和工作要求，在“全国科技活动周”期间（5月22-28日）举办多形式、广覆盖的主题科普系列活动。

2.项目要求：

（1）围绕全国科技活动周 《百年回望：中国共产党领导科技发展》主题和工作要求，面向深圳市民举办科普活动。其中，如举办线上活动则需提供可在PC端直接打开的活动链接，总点击量不低于20万次；如举办线下活动需面向公众公开参与地点和参与（预约）方式，线下活动总场次不低于5场次（科普展览展期每3天计1场次）。

（2）针对受众开展不少于50人次的满意度调查（公众在线上平台上的留言可视作1人次的满意度调查）。

（3）主要活动内容需在全国科技活动周期间（5月22-28日）举办。

（4）在“科普中国”APP新增注册“科普中国”信息员不低于200人。

3.申报条件：

活动申报单位应在深圳市登记或注册。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项5项。

（3）项目周期：2021年9月1日前提交验收材料。

（4）市科协可根据工作安排，从本项目中选取1场次举办深圳市全国科技活动周启动仪式（或线上启动仪式）。

（十四）深圳科普月系列活动（项目编号：2021KP14）

1.项目内容：

围绕2021年“深圳科普月（全国科普日）”主题和工作要求，在“深圳科普月（全国科普日）”期间举办多形式、广覆盖的主题科普系列活动。

2.项目要求：

（1）围绕“深圳科普月（全国科普日）”主题和工作要求，面向深圳市民举办科普活动。其中，如举办线上活动需提供可在PC端直接打开的活动链接，总点击量不低于20万次；如举办线下活动需面向公众公开参与地点和参与（预约）方式，线下活动总场次不低于5场次（科普展览展期每3天计1场次）。

（2）针对受众开展不少于50人次的满意度调查（公众在线上平台上的留言可视作1人次的满意度调查）。

（3）主要活动内容需在9月1日至9月30日期间举办，如有调整以市科协通知为准。

（4）在“科普中国”APP新增注册“科普中国”信息员不低于200人。

3.申报条件：

申报单位应在深圳市登记或注册。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项15项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（4）市科协可根据工作安排，从本项目中选取1场次举办深圳科普月暨全国科普日启动仪式（或线上启动仪式）。

（十五）2021年深圳科普项目成果展示大赛（项目编号：2021KP15）

1.项目内容：

在9月“深圳科普月（全国科普日）”期间举办2021年深圳科普项目成果展示大赛，以线上线下相结合的方式，展示深圳市相关单位开展科普工作的先进做法和社会效益。

2.项目要求：

（1）2021年9月1日前，面向全市征集科普项目成果不低于50项，组织专家择优评选出25项参与网络投票，并通过网络投票方式评出10支线下决赛参赛队伍。其中，科普项目成果是指相关单位在总结提炼举办科普活动、开发科普资源、培育科普人才等方面的经验做法，形成的视频、图文、实物等可用于展示的成果。

（2）2021年9月30日前，组织10支线下决赛参赛单位以专题展示汇报等方式，面向公众展示本单位或个人在深圳开展科普工作的先进做法和科普成效，结合网络投票和专家打分情况评出相应奖项，并制作荣誉证书。

（3）针对受众开展不少于50人次的满意度调查（公众在线上平台上的留言可视作1人次的满意度调查）。

（4）录制并提交涵盖大赛实况和精彩片段的视频1部（套）。

3.申报条件：

（1）活动申报单位应在深圳市登记或注册。

（2）参照《深圳市科学技术协会关于举办首届深圳科普成果展示竞赛的通知》，结合“深圳科普月”主题和工作要求，在项目申报时提交《2021年深圳科普成果展示大赛活动方案》草案。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。其中，不少于1万元用于激励表现突出的参赛队伍。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

（十六）2021年广东省科普讲解大赛预选赛筹备及省赛组织（项目编号：2021KP16）

1.项目内容：

根据2021年广东省科普讲解大赛通知要求，举办2021年广东省科普讲解大赛深圳预选赛。

2.项目要求：

（1）在广东省科普讲解大赛通知规定的截止时间前，根据省科技厅等大赛主办单位要求举办广东省科普讲解大赛深圳预选赛。其中，每个组别预选赛参与人数均不得低于5人。

（2）根据广东省科普讲解大赛评审规则，组织评委选拔参加“广东省科普讲解大赛决赛”的选手。其中，预选赛评委中至少有一人担任过往届国家、省级（包括但不限于广东省）科普讲解大赛评委。

（3）根据决赛有关要求，组织深圳选手参加省级决赛，并承担相应费用。

（4）针对参赛选手开展不少于10人次的满意度调查。

3.申报条件：

1.活动申报单位应在深圳市登记或注册，项目申报时应提供比赛方案、主要评委名单及简介。其中，比赛方案参照往届广东省科普讲解大赛决赛赛制和评审规则设计，可根据需要简化赛程或引入视频初选。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：5万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。

(十七)青少年科技教育竞赛系列活动-第二届深圳市青少年科技运动会（项目编号：2021KP17）

1.项目内容：

根据《深圳经济特区科学技术普及条例》，举办第二届深圳市青少年科技运动会。促进科技探究学习与竞技巧妙融合，进一步提升青少年的科学兴趣和动手能力。

2.项目要求：

（1）面向市内在校中小学生，开展青少年科技运动会竞赛活动，参赛受众需覆盖全市十个区，参与学生不低于1000人次。

（2）在深圳市“科技志愿服务平台”注册1支不少于5人的科技志愿服务队，推动不低于5所学校的校长注册为科技志愿者。

（3）针对受众开展不少于100人次的满意度调查。

3.申报条件：

申报单位应在深圳市登记或注册，项目申报时应提交竞赛活动方案。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：20万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月26日前提交验收材料。

(十八)青少年科技教育竞赛系列活动-深圳市科幻作文大赛（项目编号：2021KP18）

1.项目内容：根据《关于促进科幻电影发展的若干意见》和《深圳经济特区科学技术普及条例》，配套第六届深圳科技影视周举办科幻作文大赛活动，提升青少年科学素质。

2.项目要求：

（1）围绕“第六届深圳科技影视周”主题和工作要求，面向市内在校中小学生，开展科幻作文大赛活动（可根据需要引入线上活动环节），参与受众涵盖全市十个区，参与学生不低于500人次。

（2）提炼活动成果，编印图文并茂的优秀作品集，提供不低于200册至市科协（或由市科协委托，用于公益性用途）。

（3）在深圳市“科技志愿服务平台”注册1支不少于5人的科技志愿服务队，推动不低于3所学校的校长注册为科技志愿者。

（4）针对受众开展不少于50人次的满意度调查。

3.申报条件：

申报单位应在深圳市登记或注册，项目申报时应提交竞赛活动方案。

4.支持方式：

（1）经费预算上限：10万元/项。

（2）立项数量：计划立项1项。

（3）项目周期：2021年11月1日前提交验收材料。